## 설계설명서
설 계 설 명 서
제1장. 공사개요
1. 목 적
본 공사는 국립생태원 내 금구리못 습지 구간 및 에코리움 습지 일부 구간의 개방수면을 확보하여 서식 환경을 개선하고, 발생한 부산물은 중도 기반
조성용으로 활용하며 중도 안 버드나무(왕버들)를 식재조성한다
2. 공사명 및 위치
1) 공사명 : |  | 국립생태원 금구리못 습지 육역화 개선공사
2) 위 치 : |  | 충남 서천군 마서면 금강로 1210번지 일원
3. 공사개요
- | 토 공 : | 습지개선 - 터파기 12,836㎥, 흙쌓기 709㎥,
성토면고르기 1,419㎡, 사토(1km) 13,474㎥
사토장 - 흙쌓기 13,474㎥, 성토면고르기 4,107㎡
- | 부 대 공 : | 왕버들식재 16주, 버드나무이식 40주, 벚나무이식 6주
물푸기 720HP, 물푸기 장비 설치 및 해체 3대
톤마대 쌓기 및 헐기 20EA, 교통통제 및 안전처리 15일
4. 설계 적용 기준
1) 적용 환율 : 2023년 상반기 1월 3일자 적용
2) 노 임 : 2023년 상반기 정부노임 단가 적용
3) 자재대 : 2023년 상반기 조달청 가격정보지, 물가정보지에 의거 최소가 적용
5. 공사기간
본 공사의 공사기간은 착공일로부터 60일로 한다.
1) 공사기간중 강우일수가 최근 5년간 년평균 강우일수보다 많을 때
2) 천재지변등으로 인하여 작업이 불가능할 때
3) 발주청의 지시에 의하여 작업이 불가능할 때
4) 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때
6. 설계변경 조건
1) 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경
2) 시공결과 구조물 및 토공의 추정 암반선이 변경될 경우 실제에 맞추어 변경
3) 골재원 및 토취장 등의 위치 및 운반거리가 변경될 경우
4) 유용토 운반거리등 각종 운반거리가 변경될 경우
5) 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
6) 시험비는 공사기간 및 물량에 따라 변경
7) 확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때
8) 공법이 변경될 경우
9) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생한 경우
7. 보안대책
본 설계도서에 대한 보안관리를 철저히 하여야 하며, 공사 착공 후 다음과 같이 보안대책을 이행하여야 한다.
1) 설계도서는 보관함을 감독지시에 따라 제작하여 보관하여야 한다.
2) 상황실은 관계자 외에 출입을 통제하여야 한다.
3) 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하여야 하고 공사현장 이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보안관리를 철저히 하여야 하며,
준공후 관할부서에 반납조치 하여야 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
국립생태원 금구리못 습지 육역화 개선공사
| 공 종 | 보 할 | 착 수 일 | [5 empty] | 계 | 공종 | 금액 | 보할
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
| 토 공 | 84.33 | 16.866 | 16.866 | 16.866 | 16.866 | 16.866 |  | 84.33 | 토 공 | 116103844 | 84.33
| 부대공 | 15.67 |  |  | 3.9175 | 3.9175 | 3.9175 | 3.9175 | 15.67 | 부대공 | 21575652 | 15.67
| 계 | 100 | 16.866 | 16.866 | 20.7835 | 20.7835 | 20.7835 | 3.9175 | 100 | 계 | 137679496 | 100
| 누 계 |  | 16.866 | 33.732 | 54.5155 | 75.299 | 96.0825 | 100
동 원 인 원 계 획 표
국립생태원 금구리못 습지 육역화 개선공사
| 구 분 |  | 착 수 일 | [5 empty] | 계
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  | 인부
| 보 통 인 부 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13
| 기 술 인 부 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 18
| 계 |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 33
| 누 계 |  | 5 | 10 | 17 | 24 | 31 | 33

## 원가계산서
총 공 사 비 원 가 계 산 서
공 사 명 : | 국립생태원 금구리못 습지 육역화 개선공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접노무비 * 13.7%)= |  | 13.7%
소 계
| 재 료 비 | 재 료 비 |  | 사급자재대
간 접 재 료 비
소 계
| 경 비 | 산출경비
|  | 산 재 보 험 료 |  | (직접노무비 + 간접노무비) * 3.7% = |  | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 |  | (직접노무비 + 간접노무비) * 1.01%= |  | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접노무비 ) * 3.545%=0(1개월이하공사제외) |  | 3.545%
|  | 노인장기요양보험료 |  | (건강보험료 ) * 12.81%=0(1개월이하공사제외) |  | 12.81%
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접노무비 ) * 4.5%=0(1개월이하공사제외) |  | 4.5%
|  | 산업안전보건관리비 |  | ((직접노무비 + 재료비) * 1.85% )* 1.2(2,000만원이상공사) |  | 1.85%
|  | 환경관리비 |  | (재료비+직접노무비+산출경비 × 0.8% )= |  | 0.8%
|  | 기 타 경 비 |  | (직접노무비 + 간접노무비 + 재료비) * 8.4%= |  | 8.4%
|  | 건설기계대여수수료 |  | (재료비+직접노무비+산경비 ) * 0.4%=0 |  | 0.4%
|  | 건설하도급발급수수료 |  | (재료비+직접노무비+산경비 ) * 0.081%=0 |  | 0.081%
|  | 퇴직공제부금비 |  | (직접노무비 ) * 2.3%(1억원이상)= |  | 2.3%
소 계
순 공 사 원 가 계
| 일 반 관 리 비 |  |  | (순공사 원가 계) * 6%= |  | 6%
| 총 계 |  |  | (총계+일반관리비)
| 이 윤 |  |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) * 15%= |  | 15%
폐기물처리비
| 공 급 가 액 |  |  | (총계+이윤)
| 부 가 가 치 세 |  |  | (공급가액 * 10%)=
| 도 급 예 정 액 |  |  | (공급가액+부가가치세)= |  | 10%
| 관급자재대 |  |  | 산업안전보건관리비의 산출내역(☆참조☆)
|  |  |  | ⓐ((직노+직재+간재)*1.85%)*1.2 | 0
|  |  |  | ⓑ(직노+직재+간재+관급)*1.85% | 0
| 총 공 사 비 |  | 0 | ⓐ,ⓑ중 낮은금액 택일 | 0

## BOQ
내역서 적용수량
공 종 | 규 격 | 단위 | 계 | 비 고
1. 토 공
1) 습지개선
터파기 | 준설 | m3 | 12836 |  | 12835.57
흙쌓기 | 중도 | m3 | 709 |  | 709.12
성토면고르기 | 중도 | m2 | 1419 |  | 1419
사토운반 | 지구내 | m3 | 13474 | 1.0km | 13473.8333
2) 사토장A
흙쌓기 |  | m3 | 6737 |  | 6736.9167
성토면고르기 |  | m2 | 2157 |  | 2157
3) 사토장B
흙쌓기 |  | m3 | 6737 |  | 6736.9167
성토면고르기 |  | m2 | 1950 |  | 1950
2. 부대공
1) 식재
왕버들식재 | H3.5XxR15 | 주 | 16
버드나무이식 |  | 주 | 40
벚나무이식 |  | 주 | 5
2) 물푸기 및 톤마대쌓헐기
물푸기공 | 150m/m, 30일(24시간) | HR | 720
물푸기장비 설치및 해체 |  | 대 | 3
톤마대쌓기 및 헐기 |  | EA | 20
3) 교통통제 및 안전처리
교통통제 및 안전처리 |  | 일 | 15

## 토공수량집계
토 공 수 량 집 계
공 종 | 규격 | 단 위 | 토적표 | 배수공 | 구조물공 | 합계 | 비 고
준 설 | 토사 | m3 | 12835.57 |  |  | 12835.57 | 저수지
절토 | 토사 | m3 |  |  |  | 0
흙쌓기 | 비다짐 | m3 | 709.12 |  |  | 709.12 | 현장내
터 파 기 | 토사 | m3 |  |  |  | 0 | 100%
터 파 기 | 암 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0%
되메우기 |  | m3 | 0 |  |  | 0
표토제거 |  | m2 | 0 |  |  | 0 | 0
※ 잔 토 = ((절토×0.9) + (터파기×0.9)) - (성토 + 되메우기+공제토)
* 사 토 운 반(토사) = 잔 토 / 0.9 |  |  | 12126.45 | ÷ 0.9 = | 13473.8333 | ㎥(1.0km)
13473.8333
* 순성토운반(토사) = 잔 토 × 6% |  |  | 12126.45 | × 1.06 = | 12854.037 | ㎥

## 토적표
토 적 표
측 점 |  |  |  | 점간거리 | 흙쌓기 |  | 성 토(비다짐) |  | 준 설 |  | 되메우기 |  | 표토제거 |  | 비 고
[5 empty] | 면적(m2) | 체적(m3) | 면적(m2) | 체적(m3) | 면적(m2) | 체적(m3) | 면적(m2) | 체적(m3) | 길이(m) | 면적(m2)
No. | 0 | + | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 준설
No. | 1 | + | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 13.1 | 262 |  | 0 |  |  |  | 25.5 | 510
No. | 2 | + | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 11.6 | 494 |  | 0 |  |  |  | 24 | 990
No. | 2 | + | 27.2 | 27.2 | 8.4 | 114.24 |  | 0 | 48.6 | 818.72 |  | 0 |  |  |  | 81 | 1428
No. | 3 | + | 0 | 12.8 | 10.8 | 122.88 |  | 0 | 65.1 | 727.68 |  | 0 |  |  |  | 103.6 | 1181.44
No. | 4 | + | 0 | 40 |  | 216 |  | 0 | 81.2 | 2926 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 3788
No. | 5 | + | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 40.7 | 2438 |  | 0 |  |  |  | 50.1 | 2718
No. | 6 | + | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 21.7 | 1248 |  | 0 |  |  |  | 27.1 | 1544
No. | 6 | + | 21.93 | 21.93 |  | 0 |  | 0 | 23.1 | 491.232 |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 583.338
No. | 7 | + | 0 | 18.07 |  | 0 |  | 0 | 23.7 | 422.838 |  | 0 |  |  |  | 29.1 | 498.732
No. | 8 | + | 0 | 40 | 6.4 | 128 |  | 0 | 17.8 | 830 |  | 0 |  |  |  | 52.1 | 1624
No. | 9 | + | 0 | 40 |  | 128 |  | 0 | 25.6 | 868 |  | 0 |  |  |  | 52.8 | 2098
No. | 9 | + | 34.55 | 34.55 |  |  |  |  | 30.4 | 967.4 | [5 empty] | 28.5 | 1404.4575
가배수로 |  |  |  | 335 |  |  |  |  | 1.02 | 341.7 | [6 empty] | 18367.9675
성토A |  |  |  |  | 2157
성토B |  |  |  |  | 1950
①중도 |  |  |  |  | 260
②중도 |  |  |  |  | 1159
계 |  |  |  | 394.55 |  | 709.12 |  | 0 |  | 12835.57 |  | 0 |  | 0